Details zur Organisation der Auftaktwerkstatt

- Veranstaltungsraum

Die Sitzordnung verrät viel über die Arbeitsweise und Philosophie der Veranstaltung. Sie ist abhängig von der Gruppengröße, der gewählten Arbeitsform, dem gewünschten Ziel – kurz gesagt, vom Moderationskonzept. Die Teilnehmer des BürgerForums erarbeiten in der Auftaktwerkstatt ihre Ergebnisse nach der World Café-Methode. Die dafür benötigte Anordnung der Tische und Moderations-materialien bedeutet für einige Veranstaltungsstätten eine hohe Bereitschaft zur Flexibilität. Für die erfolgreiche Umsetzung des Moderationskonzeptes und für die Zielerreichung des BürgerForums ist dieses Setting aber erforderlich.

Mobiliar und Ausstattung:

- Kleine 4er bis 6er-Tische (rund oder als Tischblöcke) mit Stühlen

- Alternativ: Knietische wie im Handbuch beschrieben

- 1 Bühne mit Rednerpult

- 1 große Leinwand

- 1 Pinnwand für das Teilnehmerfeedback

- Pro Themenausschuss:

  - 1 Beistelltisch für Moderationsmaterialien

  - 3-4 Pinnwände

Technik

- Tontechnik: 1 Handmikrofon, Mischpult, Beschallung

- 1 leistungsstarker Beamer (mit Ersatzbirne)

- 1 Laptop zum Abspielen von Präsentationen (mögl. mit Internetanschluss)

Arbeitsmaterialien für den Moderator

- Drehbuch und Präsentation

- Aufgabenblatt „Moderationsassistenten“

- Checkliste Moderationsmaterial, Technik, Tische und Bestuhlung

- Handlungsanweisung „Ergebnisübertragung

- 1 blauen Klebepunkt pro Teilnehmer für das Feedback zur Veranstaltung

Arbeitsmaterialien pro Themenausschuss für die Teilnehmer:

- 1 Dokuposter mit Lückentext pro Tisch

- 1 Paket Pinnadeln

- 3 grüne Klebepunkte pro Teilnehmer

- 1 roter Klebepunkt pro Teilnehmer

- farblich zugeordnete Tischnummern

- 1 Losbox mit farblich zugeordneten Tischnummern

- 1 Tischvorlage „Rolle der Tischgastgeber“ pro Tisch

- 1 Rollenblatt „Experte“

- 1 Mustervorlage mit neutralem Musterergebnis (z. B. Bundesliga-Fußball)

- 1-2 Moderationsstifte pro Tisch

- 6-8 farblich zugeordnete Überschriftenkarten pro Tisch

- 1-2 grüne Karten pro Tisch

- 1 Ausdruck der Vorlage „Anmeldung zur Onlinephase“ pro Teilnehmer (kann auf den Tischen liegen oder nach Vorstellung der Onlinewerkstatt von den Moderationsassistenten verteilt werden)

- Empfangsbereich:

- 2 bis 3 Tische im Eingangsbereich für den Check-in der Teilnehmer

- Liste aller angemeldeten Teilnehmer

- Namensschilder für alle angemeldeten Teilnehmer (beschreibbare Klebeetiketten)

- Namensschilder für das am Veranstaltungstag anwesende Personal

- Eine Tagesordnung für evtl. Rückfragen von Teilnehmern

Hinweise und Fragen:

- Ist für ankommende Teilnehmer deutlich zu erkennen, an wen sie sich wenden können? Tragen die Helfer Namensschilder, einheitliche Kleidung oder ein anderes eindeutiges Erkennungszeichen?

- Ist die Garderobe nicht zu weit entfernt und bietet sie ausreichend Platz? Ist Personal vor Ort?

- Stellen Sie sicher, dass der Check In-Schalter zum einen frühzeitig eingerichtet und besetzt ist, zum anderen aber auch für Nachzügler noch ein Ansprechpartner zur Verfügung steht.

- wenn möglich, ein Tagungsbüro

- 1 Tisch mit 3 bis 4 Stühlen und Büromaterial

- Telefon

- ggf. PC/Laptop mit Internetanschluss

- ggf ein Kopierer und Kopierpapier

- Kopien des Ablaufplans und der Tagesordnung

- Catering:

- Große Wasserflaschen und Gläser auf den Tischen oder auf Beistelltischen im Veranstaltungsraum

- Ein Mittagsimbiss mit Kaltgetränken an mehreren Ausgabestationen, ausreichend Stehtische und einige Tische mit Sitzgelegenheiten.

- Für die Kaffeepause Stehtische, Getränkestationen mit Kalt- und Heißgetränken und ggf. Obst/Gebäck

- Personal für den Vortag und den Veranstaltungstag:

- 1 Organisator für die Koordination und Steuerung der Dienstleister

- 2 Helfer:

  - am Vortag für das Verteilen aller Materialien und den Aufbau des Check In, des Tagungsbüros, etc.

  - am Veranstaltungstag für den Check In-Bereich

- 1 Assistent pro Themenausschuss am Veranstaltungstag

- ggf. Personal für die Garderobe

- 1 Hausmeister / Aufbauhelfer vor Ort für evtl. Änderungen im Veranstaltungsraum

- 1 Veranstaltungstechniker bzw. ein Haustechniker,

- ausreichend Servicepersonal vor Ort für das Catering

Checkliste Auftaktwerkstatt

Die Checkliste enthält alle anfallenden Aufgaben in Kurzform.

| Aufgaben / Tätigkeiten in der Vorbereitungsphase | Beginn-Datum | Verant- wortl. | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Veranstaltungsstätte besichtigen und prüfen auf |  |  |  |
| - Raumgröße, Raumlage und Raumzugänge |  |  |  |
| - Tageslicht |  |  |  |
| - Beleuchtung / Verdunkelung |  |  |  |
| - Heizung / Klimatisierung / Belüftung |  |  |  |
| - Akustik |  |  |  |
| - Schallisolierung, Außengeräusche (Baustelle, Straße) |  |  |  |
| - Technische Ausstattung / Netzzugang |  |  |  |
| - Verfügbarkeit vor und nach der Veranstaltung |  |  |  |
| - Eventuelle Parallelveranstaltungen |  |  |  |
| Anforderungsprofil Veranstaltungsstätte: |  |  |  |
| - Tagungsraum in entsprechender Größe |  |  |  |
| - ein Raum als Tagungsbüro |  |  |  |
| - Cateringfläche mit Stehtischen |  |  |  |
| - Check In-Bereich |  |  |  |
| - Garderobe |  |  |  |
| Veranstaltungsstätte reservieren bzw. buchen |  |  |  |
| Angebote Ausstattung und Mobiliar einholen: |  |  |  |
| Ausstattung Tagungsraum |  |  |  |
| - runde 4er- bis 6er-Tische oder Tischblöcke mit Stühlen (alternativ: Knietische) |  |  |  |
| - 1 Beistelltisch pro Themenausschuss |  |  |  |
| - 1 große Leinwand |  |  |  |
| - 1 Bühne mit Rednerpult |  |  |  |
| - 2-3 Pinnwände pro Themenausschuss |  |  |  |
| Ausstattung Empfangsbereich (Check In) |  |  |  |
| - 2 bis 3 Tische / Theken im Eingangsbereich |  |  |  |
| Ausstattung Tagungsbüro |  |  |  |
| - 1 Tisch mit 3 bis 4 Stühlen |  |  |  |

| Aufgaben / Tätigkeiten in der Vorbereitungsphase | Beginn-Datum | Verant- wortl. | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausstattung Cateringbereich |  |  |  |
| - Stehtische und Tische mit Sitzgelegenheit |  |  |  |
| - Mehrere Ausgabestationen für Imbiss- und Getränke |  |  |  |
| - Ggf. Abgabestationen für schmutziges Geschirr |  |  |  |
| Ausstattung / Mobiliar bestellen |  |  |  |
| Angebote Technik einholen: |  |  |  |
| Technik Tagungsraum |  |  |  |
| - Tontechnik: 1 Handmikrofon, Mischpult, Beschallung |  |  |  |
| - 1 leistungsstarker Beamer (mit Ersatzbirne) |  |  |  |
| - 1 Laptop zum Abspielen von Präsentationen |  |  |  |
| Technik Tagungsbüro (wenn vorhanden) |  |  |  |
| - 1 Telefon |  |  |  |
| - 1 PC / Laptop mit Internetanschluss |  |  |  |
| - 1 Kopierer mit Kopierpapier |  |  |  |
| Technik bestellen |  |  |  |
| Angebote Catering einholen: |  |  |  |
| - Große Wasserflaschen und Gläser im Tagungsraum |  |  |  |
| - Kaffee, Tee, Kaltgetränke in den Pausen |  |  |  |
| - ggf. Obst /Gebäck in den Pausen |  |  |  |
| - Mittagsimbiss und Kaltgetränke |  |  |  |
| Catering bestellen |  |  |  |
| Speisenauswahl und Detailabsprachen Catering | 1 Woche vor VA |  |  |
| Fotograf buchen / Anforderungen besprechen |  |  |  |
| Hilfspersonal für den Veranstaltungstag beauftragen (Check In, Verteilung Materialien, etc.) |  |  |  |
| Aufgaben / Tätigkeiten in der Vorbereitungsphase | Beginn-Datum | Verant- wortl. | erl. |
| Organisatorische Hinweise für die Online-Plattform erstellen: - Anfahrtsskizze und Anreisemöglichkeiten mit ÖPNV - Infos über Parkmöglichkeiten und –kosten - Entfernung und Name der nächstgelegenen Bushaltestelle - Entfernung und Name des nächsten Bahnhofs - Übernachtungsmöglichkeiten |  |  |  |
| Büromaterial zusammenstellen - Büromaterial für das Tagungsbüro (Stifte, Papier, Locher, Schere, Tesa, Tacker,etc.) zusammenstellen - Ablaufplan und Tagesordnung kopieren |  |  |  |
| Moderationsmaterialien bereitstellen: - Drehbuch und Präsentation - 1 blauen Klebepunkt pro Teilnehmer für Feedback |  |  |  |
| Arbeitsmaterialien für die Teilnehmer zusammenstellen (jeweils pro Themenausschuss): - 1 Dokuposter mit Lückentext pro Tisch - 1 Paket Pinnadeln - 3 grüne Klebepunkte pro Teilnehmer - 1 roter Klebepunkt pro Teilnehmer - farblich zugeordnete Tischnummern - 1 Losbox mit farblich zugeordneten Tischnummern - 1 Tischvorlage „Rolle der Tischgastgeber“ pro Tisch - 1 Rollenblatt „Experte“ - 1 Vorlage „Mustervorschlag“ - 1-2 Moderationsstifte pro Tisch - 6-8 farblich zugeordnete Überschriftenkarten pro Tisch - 1-2 grüne Karten pro Tisch |  |  |  |
| Unterlagen für den Check In zusammenstellen: - Selbstklebeetiketten als Namensschilder - Tagesordnung - Busfahrplan, Telefonnummern von Taxiunternehmen - Notfallnummern bereitlegen |  |  |  |
| Internen Ablaufplan inklusive Kontaktdaten erstellen |  |  |  |

| Aufgaben / Tätigkeiten am Vortag der Veranstaltung | Beginn-Datum | Verant- wortl. | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koordination des Aufbaus am Tag vor der Veranstaltung: - Mobiliar u. Technik in allen Räumen - Check In-Bereich - Bühne - Pinnwände - Catering |  |  |  |
| Ablauf- und Technikcheck mit allen beteiligten Dienstleistern |  |  |  |
| Einweisung und Ortsbegehung mit dem Hilfspersonal |  |  |  |
| Hilfspersonal einteilen und koordinieren: - Check In einrichten - Tagungsbüro einrichten - Tischschilder im Veranstaltungsraum aufstellen - Arbeitsmaterialien auf den Tischen auslegen |  |  |  |
| Optional: |  |  |  |
| Blumen bestellen |  |  |  |
| Aufgaben / Tätigkeiten am Veranstaltungstag | Beginn-Datum | Verant- wortl. | erl. |
| Check In koordinieren: - Ausgabe der Namensschilder anhand der Teilnehmerliste |  |  |  |
| Als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung stehen für: - den Moderator - die Dienstleister - das Hilfspersonal |  |  |  |

| Aufgaben / Tätigkeiten nach der Veranstaltung | Beginn-Datum | Verant- wortl. | erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Abbau der Technik, der Ausstattung, des Caterings, etc. koordinieren | Am Tag nach der VA |  |  |
| Sämtliche Materialien einsammeln und einlagern | Am Tag nach der VA |  |  |
| Fotos auf die Online-Plattform hochladen |  |  |  |
| Teilnehmerzahlen auswerten |  |  |  |