## Zeitkonfiguration
Zeitkonfiguration
| Start | Ende | Dauer (Tage)
Launch | 2099-11-06 | -- | --
Vorbereitung | 2099-11-06 | 2099-11-20 | 14
Einladung | 2099-11-20 | 2100-01-01 | 42
Auftaktwerkstatt | 2100-01-01 | -- | --
Onlinewerkstatt | 2100-01-01 | 2100-01-29 | 28
Auswertung | 2100-01-29 | 2100-03-05 | 35
Ergebniswerkstatt | 2100-03-05 | -- | --
Dokumentation | 2100-03-05 | 2100-04-02 | 28
Archivierung | 2100-04-02 | -- | --
Hinweise:
# Die folgenden Tabellenblätter geben Anregungen für den Community Manager zur Ausgestaltung seiner Arbeit.
# Die Datumsangaben berechnen sich auf Basis der hier gemachten Angaben automatisch.
# Alle Angaben sind auf die Projekterfordernisse abzustimmen.
Formulas:
Start = [Start, row below]
Start = [Ende]-[Dauer (Tage)]+0.00001
Ende = [Start, row below]-0.00001
Ende = [Start]+[Dauer (Tage)]-0.00001
Note on D4: Empfehlung: 14 Tage
Note on D5: Empfehlung: 42 Tage
Note on D7: Empfehlung: 28 Tage
Note on D8: Empfehlung: 28-42 Tage
Note on D10: Empfehlung: mind. 28 Tage

## Aufgaben
Aufgaben
Start | Ende | Zuweisung | Typ | Titel | Text | Dauer | Button | URL | Fall-back | Master
Vorbereitung |  | Start: | 2099-11-06 | Tage: | 14 | Ende: | 2099-11-20
2099-11-06 | 2099-11-20 | Gast | Gruppenaufgabe Dauer | Vorbereitungsphase | Diese Website befindet sich in der nicht-öffentlichen Vorbereitungsphase. Falls Sie bereits Zugangsdaten haben, loggen Sie sich bitte ein. | 1 | zum Login | modal_forms/nojs/login | ja
2099-11-06 | 2099-11-09 12:00 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Projekt einrichten | Im Administrationsbereich finden Sie alle notwendigen Konfigrationseinstellungen. Bitte gehen Sie jede Reiterkarte und jedes Untermenü durch und passen Sie die Werkseinstellungen an Ihr Projekt an. | 240 | Administrationsbereich aufrufen | admin/config/system/site-information
2099-11-06 | 2099-11-13 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Inhalte einpflegen | Überarbeiten Sie alle Aufgaben und Informationsartikel für Ihr Projekt und passen Sie die Datumsangaben an den Projektzetplan an. Nähere Informationen finden Sie auch im Handbuch. | 240 | Contentbereich aufrufen | admin/content-view/tasks
2099-11-06 | 2099-11-16 12:00 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Experten einpflegen | Richten Sie die Profile für alle Experten manuell ein. | 60 | Experten aufrufen | admin/users?rid[]=6
2099-11-06 | 2099-11-20 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Einladungsphase starten | Stimmen Sie die projektspezifisch konfigurierte Plattform mit Ihrem Auftraggeber ab und starten Sie anschließend die Einladungsphase (htaccess). | 240 | Auftraggeber kontaktieren | content/impressum | ja
2099-11-06 | 2100-01-29 | Experten | Gruppenaufgabe Dauer | Welche Rolle habe ich als Experte? | Sie sind als "Experte" im BürgerForm tätig. Lesen Sie hier, welche Aufgaben Sie im Projekt haben. | 15 | Experteninfo lesen | content/expertenrolle | ja
2099-11-06 | 2099-11-20 | TN Online TN Auftakt | Gruppenaufgabe Dauer | Sie sind als Test-Teilnehmer eingeloggt | Diese Website befindet sich in der Vorbereitungsphase. | 1 | Teilnehmerübersicht aufrufen | teilnehmeruebersicht | ja
2000-01-01 | 401769 | Administratoren | Gruppenaufgabe Dauer | Sie sind als Administrator eingeloggt | Bitte verändern Sie Einstellungen nur, wenn Sie wissen was Sie tun. | 15 | Status Report aufrufen | admin/reports/status | ja
Einladung |  | Start: | 2099-11-20 | Tage: | 42 | Ende: | 2100-01-01
2099-11-20 | 2100-01-01 | Gast | Gruppenaufgabe Dauer | Zum ersten mal hier? Herzlich Willkommen! | ###Teaser des Einführungsartikels### | 10 | weiterlesen | informationsseite/einfuehrung | ja | ja
2099-11-20 | 2100-01-01 | Gast | Zur Teilnahme anmelden | ##Auftaktwerkstatt am DATUM## | ##Am DATUM findet in ORT die Auftaktwerkstatt zum BürgerForum statt, wo erste Vorschläge entwickelt werden.## | 5 | zur Teilnahme anmelden | user/register | ja
2099-11-20 | 2100-01-22 | Gast | Zur Teilnahme anmelden | ##Onlinewerkstatt DATUM bis DATUM## | Anschließend diskutieren die Teilnehmer das Pro und Contra der skizzierten Vorschläge und entwickeln das Bürgerprogramm. Diese Werkstatt findet online statt. | 5 | zur Teilnahme anmelden | user/register | ja
2099-11-20 | 2100-01-22 | Gast | Zur Teilnahme anmelden | ##Ergebniswerkstatt am DATUM## | ##Im ZEITRAUM wird das Bürgerprogramm wird in der Ergebniswerkstatt an den Stadtrat übergeben. Dort wird auch das weitere Vorgehen vereinbart.## | 5 | zur Teilnahme anmelden | user/register | ja
2099-11-20 | 2100-01-01 | TN online | Gruppenaufgabe Dauer | Informieren Sie sich | Sie sind als Teilnehmer der Onlinewerkstatt angemeldet. Alle inhaltlichen und organisatorischen Infos finden Sie in unserem Infoblog. | 15 | zum Infoblog | informationsseite | ja
2099-11-20 | 2100-01-01 | TN Auftakt Experten | Gruppenaufgabe Dauer | Informieren Sie sich | Sie sind als Teilnehmer der Auftaktwerkstatt und der anschließenden Onlinewerkstatt angemeldet. Alle inhaltlichen und organisatorischen Infos finden Sie in unserem Infoblog. | 15 | zum Infoblog | informationsseite | ja
2099-11-20 | 2100-01-29 | - | Profil ergänzen | Foto einstellen | Bitte prüfen Sie Ihre Angaben im Teilnehmerprofil und laden Sie auch ein Foto von sich hoch. Ihr Foto ist nur für angemeldete Teilnehmer sichtbar. | 5 | Profil ergänzen | - |  | ja
2099-11-20 | 2099-12-28 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Teilnehmermonitoring | Beobachten Sie täglich den Anmeldestand und koordinieren Sie mit Ihrem Auftraggeber die Maßnahmen der Medienarbeit. Passen Sie bei Bedarf die Kriterien der offenen Anmeldung an. | 15 | Anmeldestand prüfen | admin/statistics/registration-statistics | ja
2099-11-27 | 2099-12-03 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Zielgruppen einladen | 5 Wochen vorher: Versenden Sie direkte Einladungen an Zielgruppen, die mit der offenen Anmeldung bislang wenig erreicht wurden. | 30 | Einladungen aufsetzen | admin/config/messaging/bf_invite
2099-12-04 | 2099-12-10 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Teilnehmer validieren | 4 Wochen vorher: Prüfen Sie welche Teilnehmer ihre Anmedlung noch nicht bestätigt haben (Spalte 'aktiv'). Erinnern Sie diese Personen manuell per E-Mail. Bei hoher Nachfrage in bestimmten Zielbändern können Sie säumige Personen sperren und ihre Plätze damit wieder freigeben. | 30 | Erinnerungen ausprechen | admin/users
2099-12-11 | 2099-12-17 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Themenartikel bewerben | 3 Wochen vorher: Versenden Sie an alle Teilnehmer (Auftakt und Online) den Hinweis auf die Themenartikel im Infoblog. | 30 | Rundmail aufsetzen | node/add/simplenews
2099-12-11 | 2099-12-17 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Infos für Nachwerbung | 3 Wochen vorher: Besprechen Sie mit Ihrem Auftraggeber, welche Zielgruppen noch unterrepräsentiert sind und durch gezielte Nachwerbung angesprochen werden sollte. | 20 | Anmeldestand prüfen | admin/statistics/registration-statistics
2099-12-18 | 2099-12-24 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Detailprogramm versenden | 14 Tage vorher: Versenden Sie an alle angemeldeten Auftakt-Teilnehmer sowie an die Experten das Detailprogramm der Auftaktwerkstatt. Verlinken Sie auf den entsprechenden Artikel im Infoblog. | 30 | Rundmail aufsetzen | node/add/simplenews
2099-12-22 | 2099-12-28 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Teilnehmer Auftakt komplettieren | 10 Tage vorher: Prüfen Sie abschließend die Anzahl der Teilnehmer und die Verteilung auf die Ausschüsse. Gleichen Sie eventuelle Ungleichgewichte aus, z.B. indem Sie einzelne Teilnehmer nach Rücksprache in andere Ausschüsse verlegen oder die letzten Veranstaltungsplätze an Online-Teilnehmer geben, auch mit Aufweichung der Zielbänder. | 120 | Anmeldestand prüfen | admin/statistics/registration-statistics
2099-12-29 | 2099-12-30 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Letzte Infos versenden | 3 Tage vorher: Versenden Sie an alle angemeldeten Auftakt-Teilnehmer sowie an die Experten eine Rundmail mit aktuellen Infos und freundlicher Erinnerung. Verlinken Sie auf den Infoblog-Artikel mit der Teilnehmerstatisitk. | 30 | Rundmail aufsetzen | node/add/simplenews | ja
2099-12-29 | 2099-12-30 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Organisatorisches klären | Erstellen Sie für den Check-in einen Excel-Datei mit allen Teilnehmenden (Name, Vorname, Ausschuss) und klären Sie, wie Änderungen nach der Veranstaltung wieder im System eingepflegt werden. | 15 | Teilnehmerliste exportieren | admin/users
Onlinewerkstatt |  | Start: | 2100-01-01 | Tage: | 28 | Ende: | 2100-01-29
2100-01-01 | 2100-01-29 | Gast | Gruppenaufgabe Dauer | Zum ersten mal hier? Herzlich Willkommen! | ###Teaser des Einführungsartikels### | 10 | weiterlesen | informationsseite/einfuehrung | ja
2100-01-01 | 2100-01-01 | TN online TN Auftakt Experten | Gruppenaufgabe Dauer | Auftaktwerkstatt | Im Anschluss an die heutige Auftaktwerkstatt werden die Zwischenergebnisse von der Moderation hier auf der Plattform eingestellt. | 120 | Vorschläge aufrufen | buergerprogramm
2100-01-01 | 2100-01-01 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | EILT: Vorschläge! | Bitte pflegen Sie noch heute für jeden Ausschauss die drei Vorschläge aus der Auftaktwerkstatt ein! | 120 | Vorschlag erstellen | node/add/proposal
2100-01-01 | 2100-01-01 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Phase umstellen | Ändern Sie den Phasenschalter von 'Vorbereitung' auf 'Diskussion'. | 5 | Administrationsbereich aufrufen | admin/config/system/site-information
1. Phase |  | Diskutieren
2100-01-01 | 2100-01-03 | TN Auftakt | Gruppenaufgabe | Bürgerredakteur? | Falls Sie einen Vorschlag als Bürgerredakteur übernommen haben, tragen Sie sich bitte bei Ihrem Vorschlag ein. | 1 | Vorschläge aufrufen | buergerprogramm
2100-01-02 | 2100-01-10 | Bürgerredakteure | Vorschlag bearbeiten | Vorschlag bearbeiten | Stellen Sie Fragen an die anderen Ausschussmitglieder. Formulieren Sie erste Kerninhalte des Vorschlags. | 15 | Meinen Vorschlag aufrufen | --
2100-01-02 | 2100-01-10 | Gast | Gruppenaufgabe Dauer | Steigen Sie in die Diskussion ein | ##Inhaltlicher Teaser zu 2-3 Fragen.## Die Diskussion ist in vollem Gange. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen! | 20 | weiterlesen | buergerprogramm | ja
2100-01-02 | 2100-01-19 | TN Online TN Auftakt | Frage beantworten | Frage beantworten | In Ihrem Ausschuss gibt es eine unbeantwortete Frage. Können Sie eine Antwort liefern? | 10 | Frage ansehen | --
2100-01-02 | 2100-01-10 | TN Online TN Auftakt Experten | Gruppenaufgabe Dauer | Vorschläge weiterentwickeln | Die Bürgerredakteure werden die Vorschläge ausformulieren. Helfen Sie ihnen dabei! Welche Fragen sind offen? Kennen Sie Antworten? Welche Antwort ist besonders gut und sollte eingebaut werden? | 20 | Vorschläge aufrufen | buergerprogramm | ja
2100-01-02 | 2100-01-02 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | 1. Rundmail | Teilnehmer in die Onlinewerkstatt holen Insbesondere die Bürgerredakteure ansprechen. Fragen und Antworten innerhalb der Diskussion anregen. | 15 | Rundmail aufsetzen | node/add/simplenews
2100-01-03 | 2100-01-10 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Alles in Ordnung? | - Sind alle Vorschläge von 1-2 Bürgerredakteuren übernommen worden? - Sind die Bürgerredakteure und Teilnehmer aktiv? - Sind die Experten ansprechbar? - Kann die Funktion zur Selbsternennung der Bürgerredakteure abgeschaltet werden? | 60 | Vorschläge aufrufen | buergerprogramm
2. Phase |  | Vorschlagen
2100-01-11 | 2100-01-19 | Bürgerredakteure | Vorschlag bearbeiten | Vorschlag bearbeiten | Formulieren Sie Ihren Vorschlag nun druckreif aus. Lassen Sie sich dabei von den anderen Teilnehmern helfen. Am ##DATUM## endet die Arbeitsphase, danach ist keine Bearbeitung mehr möglich! | 15 | Meinen Vorschlag aufrufen | --
2100-01-11 | 2100-01-19 | Gast | Gruppenaufgabe Dauer | Unterstützen Sie gute Ideen | ##Inhaltlicher Teaser zu 2-3 Vorschlägen.## Die Vorschläge sind fast fertig. Stimmen Sie über die besten Ideen ab! | 20 | weiterlesen | buergerprogramm | ja
2100-01-11 | 2100-01-29 | TN Online TN Auftakt | Vorschläge unterstützen | Vorschläge unterstützen | Inzwischen sind viele Vorschläge schon recht gut beschrieben. Wählen Sie die Vorschläge aus, die Sie mit Ihrem Namen unterstützen wollen! | 15 | Vorschläge aufrufen | --
2100-01-11 | 2100-01-19 | TN Online TN Auftakt Experten | Gruppenaufgabe Dauer | Vorschläge bekannt machen | Machen Sie auch Freunde und Bekannte auf gute Vorschläge aufmerksam. | 20 | Vorschläge aufrufen | buergerprogramm | ja
2100-01-11 | 2100-01-11 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | 2. Rundmail | Teilnehmer zur Unterzeichnung der Vorschläge und zur Verbreitung im Bekanntenkreis auffordern | 15 | Rundmail aufsetzen | node/add/simplenews
2100-01-11 | 2100-01-19 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Bürgerredakteuren helfen | Helfen Sie den Bürgerredakteuren, die mit ihrer Aufgabe nicht zurecht kommen! | 60 | Vorschläge aufrufen | buergerprogramm | ja
3. Phase |  | Verbreiten
2100-01-20 | 2100-01-20 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Phase umstellen | Ändern Sie den Phasenschalter von 'Diskussion' auf 'Abstimmung'. | 5 | Administrationsbereich aufrufen | admin/config/system/site-information
2100-01-20 | 2100-01-20 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | 3. Rundmail | Vorschläge sind nun fixiert, bitte Unterzecihnung überprüfen abstimmen und gute Vorschläge verbreiten | 15 | Rundmail aufsetzen | node/add/simplenews
2100-01-20 | 2100-01-29 | Bürgerredakteure | Vorschlag bearbeiten | Vorschlag erläutern | Inzwischen sind viele Teilnehmer auf der Plattform, die bei der Auftaktwerkstatt nicht dabei waren. Erläutern Sie ihnen Ihren Vorschlag! Je mehr Menschen ihn kennen und verstehen, umso eher wird er auch umgesetzt. | 15 | Meinen Vorschlag aufrufen | --
2100-01-20 | 2100-01-29 | Gast | Gruppenaufgabe Dauer | Was halten Sie von diesen Vorschlägen? | Das sind die aktuellen TOP Vorschläge: ##Inhaltlicher Teaser zu den TOP Vorschlägen.## Nun ist die Politik am Zug. | 20 | weiterlesen | buergerprogramm | ja
2100-01-20 | 2100-01-29 | TN Online TN Auftakt | Gruppenaufgabe Dauer | Vorschläge bekannt machen | Welchen Vorschlag würden Sie gerne in der Zeitung lesen, im Radio hören oder im Internet verlinken? Wie können wir das erreichen? | 30 | Vorschläge aufrufen | buergerprogramm | ja
2100-01-20 | 2100-01-29 | Experten | Gruppenaufgabe Dauer | Ergebniswerkstatt vorbereiten | Bitte klären Sie in Ihrem Arbeitsumfeld wie Sie in der Ergebniswerkstatt die Vorschläge diskutieren wollen und welche Arbeitsvereinbarungen Sie anbieten können. | 120 | Vorschläge aufrufen | buergerprogramm
2100-01-23 | 2100-03-05 | Gast | Gruppenaufgabe Dauer | Ergebniswerkstatt | ## Am DATUM diskutieren Bürger und Politik die Ergebnisse des BürgerForums und vereinbaren die nächsten Schritte. Die öffentliche Veranstaltung findet im ORT statt. Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich.## | 5 | zum Infoblog | informationsseite | ja
2100-02-21 | 2100-03-05 | TN online TN Auftakt Experten | Gruppenaufgabe Umfrage, Ergebnis nicht anzeigen | Ergebniswerkstatt am ## 28. Juni## | Ich werde an der Ergebniswerkstatt am ##DATUM im ORT## teilnehmen: * Ja, ich komme * Ja, bringe jemanden mit * Vielleicht * Nein ###als Umfrage einstellen### | 1 | Senden | --
2100-02-21 | 2100-02-23 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Detailprogramm versenden | 14 Tage vorher: Versenden Sie an alle Beteiligten das Detailprogramm der Ergebniswerkstatt. Verlinken Sie auf den entsprechenden Artikel im Infoblog. Bitten Sie alle Teilnehmernden sich per E-Mail zur Vernstaltung anzumelden. | 30 | Rundmail aufsetzen | node/add/simplenews
2100-01-21 | 2100-02-28 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Bürgerprogramm exportieren | Bitte exportieren Sie das Bürgerprogramm, prüfen Sie es auf Richtigkeit und Vollständlichkeit, und schicken es an Ihren Auftraggeber. | 15 | zum Export | admin/export
Auswertung |  | Start: | 2100-01-29 | Tage: | 35 | Ende: | 2100-03-05
2100-01-29 | 2100-01-29 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Phase umstellen | Ändern Sie den Phasenschalter von 'Abstimmung' auf Ergebnis. | 5 | Administrationsbereich aufrufen | admin/config/system/site-information
2100-03-02 | 2100-03-03 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Letzte Infos versenden | 3 Tage vorher: Versenden Sie an alle Beteiligten eine Rundmail mit aktuellen Infos und freundlicher Erinnerung. Verlinken Sie auf den entsprechenden Artikel im Infoblog. | 30 | Rundmail aufsetzen | node/add/simplenews | ja
Dokumentation |  | Start: | 2100-03-05 | Tage: | 28 | Ende: | 2100-04-02
2100-03-05 | 2100-03-08 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Vereinbarungen dokumentieren | Dokumentieren Sie, was in der Ergebnisverkstatt vereinbart worden ist. | 60 | Infoartikel erstellen | node/add/info-article | ja
2100-03-09 | 2100-03-29 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Berichte einpflegen | Erbitten Sie Berichte für alle Vereinbarungen und pflegen Sie sie in das Infoblog ein. | 60 | Infoartikel erstellen | node/add/info-article | ja
2100-03-30 | 2100-04-02 | Manager | Gruppenaufgabe Dauer | Weiterführende Rundmail | Versenden Sie zum Abschluss des BürgerForum eine Rundmail an alle Beteiligten, verweisen Sie auf die Vereinbarungen und Berichte und geben Sie einen Ausblick. | 60 | Rundmail aufsetzen | node/add/simplenews | ja
2100-03-05 | 2100-04-02 | Gast TN Online TN Auftakt Experten | Gruppenaufgabe Dauer | Die nächsten Schritte | Verfolgen Sie im Infoblog, wie die Vorschläge der Bürger weiterverfolgt werden. | 15 | zum Infoblog | informationsseite | ja
2100-03-05 | 2100-03-29 | Bürgerredakteure Experten | Gruppenaufgabe Dauer | Vereinbarungen umsetzen | Nehmen Sie Kontakt zu Ihren Ansprechpartnern auf, um die Vereinbarungen umzusetzen. Berichten Sie anschließend! | 60 | Ansprechpartner kontaktieren | teilnehmeruebersicht
Archivierung |  | Start: | 2100-04-02
2100-04-02 | 2101-04-02 | Alle | Gruppenaufgabe Dauer | Das BürgerForum ist abgeschlossen | Sie finden das BürgerProgramm und die Vereinbarungen im Infoblog. | 15 | zum Infoblog | informationsseite | ja
2100-04-02 | 2101-04-02 | Manager Administratoren | Gruppenaufgabe Dauer | Archivierung | Bitte archivieren Sie das Projekt. | 60 | Logout | user/logout | ja
Formulas:
Start = [Start, row above]
Start = [Start, row above]+1
Ende = [Start]+F3/4
Ende = [Start]+F3*2/4

## Infoblog
Infoblog | Hinweis: Es wird empfohlen für zentrale Infoblog-Artikel eine verlinkende Aufgabe einzustellen.
Veröffentlichung | Titel | Bild | Stichpunkte
Vorbereitung | 2099-11-06 | 14 | 2099-11-20
2099-11-06 |  |  | Einführungsartikel
2099-11-07 |  |  | Ausschuss 1: Themenartikel A
2099-11-07 |  |  | Ausschuss 2: Themenartikel A
2099-11-07 |  |  | Ausschuss 3: Themenartikel A
2099-11-07 |  |  | Ausschuss 4: Themenartikel A
2099-11-07 |  |  | Ausschuss 5: Themenartikel A
2099-11-07 |  |  | Ausschuss 6: Themenartikel A
2099-11-07 |  |  | Ausschuss 7: Themenartikel A
2099-11-07 |  |  | Ausschuss 8: Themenartikel A
Einladung | 2099-11-20 | 42 | 2100-01-01
2099-11-23 |  |  | Ausschuss 1: Themenartikel B
2099-11-25 |  |  | Ausschuss 5: Themenartikel B
2099-11-30 |  |  | Ausschuss 2: Themenartikel B
2099-12-02 |  |  | Ausschuss 6: Themenartikel B
2099-12-07 |  |  | Ausschuss 3: Themenartikel B
2099-12-09 |  |  | Ausschuss 7: Themenartikel B
2099-12-14 |  |  | Ausschuss 4: Themenartikel B
2099-12-16 |  |  | Ausschuss 8: Themenartikel B
2099-12-18 |  |  | Rolle der Bürger-Redakteure erläutern
2099-12-18 |  |  | Programm Auftaktwerkstatt Organisatorische Hinweise
2099-12-23 |  |  | Optionaler Slot
2099-12-29 |  |  | Teilnehmerstatistik
Onlinewerkstatt | 2100-01-01 | 28 | 2100-01-29
2100-01-02 | Bericht Auftaktwerkstatt | Veranstaltungsfotos | Kurzbericht von der Veranstaltung Link auf die Vorschläge Diaschau auf Startseite ergänzen
1. Phase | Diskutieren
2100-01-05 |  |  | Exemplarischer Bericht über einen Vorschlag mit reger Diskussion (Auschuss x) Diaschau auf Startseite ergänzen
2. Phase | Vorschlagen
2100-01-14 |  |  | Exemplarischer Bericht über einen Vorschlag mit vielen Unterstützern (Ausschuss y) Diaschau auf Startseite ergänzen
3. Phase | Verbreiten
2100-01-23 |  |  | Exemplarischer Bericht über einen Vorschlag mit öffentlicher Resonanz (Ausschuss z) Diaschau auf Startseite ergänzen
2100-02-21 | Programm Ergebniswerkstatt |  | Programm Ergebniswerkstatt Organisatorische Hinweise Hinweis wie sich neue Interessenten für die Veranstaltung anmelden können
Auswertung | 2100-01-29 | 35 | 2100-03-05
2100-01-29 | Bürgerprogramm veröffentlicht |  | Artikel mit gesamten BürgerProgramm als PDF Link auf die Vorschläge inkl. Diskussion Diaschau auf Startseite ergänzen
Dokumentation | 2100-03-05 | 28 | 2100-04-02
2100-03-08 | Bericht Ergebniswerkstatt |  | Bericht von der Veranstaltung Liste der Vereinbarungen Diaschau auf Startseite ergänzen
2100-03-10 |  |  | Kurzmeldung zum Stand der Vereinbarung 1
2100-03-15 |  |  | Kurzmeldung zum Stand der Vereinbarung 2
2100-03-17 |  |  | Kurzmeldung zum Stand der Vereinbarung 3
2100-03-22 |  |  | Kurzmeldung zum Stand der Vereinbarung 4
2100-03-24 |  |  | Kurzmeldung zum Stand der Vereinbarung 5
2100-03-29 |  |  | Kurzmeldung zum Stand der Vereinbarung 6
Archivierung | 2100-04-02
Formulas:
Veröffentlichung = [Titel, row above]

## Rundmails
Rundmails
Versand | Betreff | Adressaten | Stichpunkte
Vorbereitung | 2099-11-06 | 14 | 2099-11-20
Einladung | 2099-11-20 | 42 | 2100-01-01
2099-12-11 |  |  | 3 Wochen vorher: Versenden Sie an alle Teilnehmer (Auftakt und Online) den Hinweis auf die Themenartikel im Infoblog.
2099-12-18 |  |  | 14 Tage vorher: Versenden Sie an alle angemeldeten Auftakt-Teilnehmer sowie an die Experten das Detailprogramm der Auftaktwerkstatt. Verlinken Sie auf den entsprechenden Artikel im Infoblog.
2099-12-29 |  |  | 3 Tage vorher: Versenden Sie an alle angemeldeten Auftakt-Teilnehmer sowie an die Experten eine Rundmail mit aktuellen Infos und freundlicher Erinnerung. Verlinken Sie auf den Infoblog-Artikel mit der Teilnehmerstatisitk.
Onlinewerkstatt | 2100-01-01 | 28 | 2100-01-29
1. Phase | Diskutieren
2100-01-02 |  |  | Teilnehmer in die Onlinewerkstatt holen Insbesondere die Bürgerredakteure ansprechen. Fragen und Antworten innerhalb der Diskussion anregen.
2. Phase | Vorschlagen
2100-01-11 |  |  | Teilnehmer zur Unterzeichnung der Vorschläge und zur Verbreitung im Bekanntenkreis auffordern
3. Phase | Verbreiten
2100-01-20 |  |  | Vorschläge sind nun fixiert, bitte Unterzecihnung überprüfen abstimmen und gute Vorschläge verbreiten
Auswertung | 2100-01-29 | 35 | 2100-03-05
2100-02-21 |  |  | 14 Tage vorher: Versenden Sie an alle Beteiligten das Detailprogramm der Ergebniswerkstatt. Verlinken Sie auf den entsprechenden Artikel im Infoblog. Bitten Sie alle Teilnehmernden sich per E-Mail zur Vernstaltung anzumelden.
2100-03-02 |  |  | 3 Tage vorher: Versenden Sie an alle Beteiligten eine Rundmail mit aktuellen Infos und freundlicher Erinnerung. Verlinken Sie auf den entsprechenden Artikel im Infoblog.
Dokumentation | 2100-03-05 | 28 | 2100-04-02
2100-03-30 |  |  | Versenden Sie zum Abschluss des BürgerForum eine Rundmail an alle Beteiligten, verweisen Sie auf die Vereinbarungen und Berichte und geben Sie einen Ausblick.
Archivierung | 2100-04-02