Zeitplanung für ein BürgerForum

| Wie lange? | Was? |  | Wer? | Wann? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorbereitungsphase (bis zu 12 Wochen) |  |  |  |  |
| 12 Wochen vor Auftakt | Kick-off-Workshop: Festlegung Thema, Ausschüsse, Veranstaltungsort und Zeitplan. Erarbeitung von thematischen Informationen für die einzelnen Ausschüsse. Verteilung von Aufgaben und Verantwortungen zwischen allen Projektbeteiligten; Festlegung von Mitgliedern der Steuerungsgruppe |  | Initiator Präsenzmoderator Community Manager | Heute |
| Bis zu 8 Wochen vor Auftakt | Abstimmung Gestaltung Online-Plattform: Web-Adresse mitbestimmen, Ansprechpartner für Rückfragen definieren, Kontakt-Email Adresse, Bereitstellung von Materialen (Texte, Logo) etc. |  | Initiator Präsenzmoderator Community Manager | Ab Kick-off-Workshop |
| Bis zu 8 Wochen vor Auftakt | Organisation und Planung Auftakt- und Ergebniswerkstatt Veranstaltungsort, Catering, Technik definieren und buchen, Teilnehmerhandling definieren (Reiseorganisation, Betreuung vor Ort) |  | Initiator | Ab Kick-off-Workshop |
| Bis zu 7 Wochen vor Auftakt | Erarbeitung von thematischen Informationen für die einzelnen Ausschüsse |  | Initiator | Ab Kick-off-Workshop |
| Bis zu 7 Wochen vor Auftakt | Zusammenstellung Einladungsverteiler Konzept/Steuerung Einladung und Anmeldungsverfahren: Zielgruppe, Verteilungskriterien, Strategie für die Teilnehmer Akquise definieren, Einladungsschreiben entwerfen und abstimmen, Ansprechpartner für die Teilnehmer definieren, ggf. Nachrekrutierung? |  | Initiator | Ab Kick-off-Workshop |
| Bis zu 7 Wochen vor Auftakt | Öffentlichkeitsarbeit definieren und planen |  | Initiator | Ab Kick-off-Workshop |
| Einladungs- und Informationsphase (6 Wochen) |  |  |  |  |
| 6 Wochen vor Auftakt |  | Bereitstellung der angepassten Online-Plattform | Community Manager |  |
| 6 Wochen vor Auftakt |  | Versand von Einladungen | Initiator |  |
| 6 Wochen vor Auftakt |  | Beginn der offenen Anmeldung | Teilnehmer Community Manager |  |
| laufend |  | Die Informationsphase: welche Informationen sollen die Teilnehmer nach der Anmeldung bekommen und wann? Teilnehmerrückmeldung und Fragen annehmen und bearbeiten | Initiator |  |
| 6 Wochen vor Auftakt |  | Einstellen von Info-Blogs auf der Online-Plattform | Community Manager Initiator |  |
| Bis zu 4 Wochen vor Auftakt |  | Gezielte Nachwerbung von Teilnehmern | Initiator Community Manager |  |
| Auftaktwerkstatt des BürgerForums |  |  |  |  |
| 1 Tag |  | Durchführung der Auftaktwerkstatt | Initiator Präsenzmoderator |  |
| Online-Werkstatt des BürgerForums (4 - 7 Wochen) |  |  |  |  |
| ca. 4 Wochen |  | Durchführung der Onlinewerkstatt Parallel Bürgerprogramm vorbereiten: Layout, Vorwort, Einführungstext, Bilder, etc. | Initiator Community Manager | Nach Auftaktwerk-statt |
| ca. 1 – 3 Wochen |  | Druck des Bürgerprogramms | Initiator |  |
| Ergebniswerkstatt des BürgerForums (1/2 Tag) |  |  |  |  |
| 3,5 – 4 Stunden |  | Durchführung der Ergebniswerkstatt | Initiator Präsenzmoderator |  |
| Nachbereitungsphase |  |  |  |  |
| Bis 4 Wochen |  | Abschließende Berichterstattung über Vereinbarungsumsetzung im Info-Blog der Online-Plattform | Initiator Community Manager | nach Ergebnis-werkstatt |
| Bis 4 Wochen |  | Umsetzung der Vereinbarungen aus der Ergebniswerkstatt | Initiator | nach Ergebnis-werkstatt |