## Slide 1: Schaubild Teilnehmer:innen- rekrutierung
Materialsammlung – Dokument 4
Digitale Bürgerdialoge für Kommunen

## Slide 2
Gewinnung von Teilnehmenden
Zeitlicher Ablauf in fünf Schritten
Rekrutierungsstrategie entwickeln
6 – 8 Wochen vor Event
Rekrutierung starten
4 – 6 Wochen vor Event
Teilnahmebestätigung verschicken
Im laufenden Prozess
Qualität sichern, ggf. nachsteuern
2 – 3 Wochen vor dem Event
Teilnahme-Link versenden
2 -3 Tage vor Event
Anzahl der Teilnehmenden (TN) und Kriterien festlegen: Alter, Geschlecht, Bildung, örtliche Verteilung, etc.
Entscheidung über die Methode der TN-Gewinnung: Zufallsauswahl, öffentliche Einladung mit Ansprache von Multiplikator:innen oder beide Methoden.
Einladung an Zufallsbürger:innen verschicken bzw. veröffentlichen, Kontakt zu Multiplikator:innen aufnehmen.
Direkt nach Anmeldeeingang die Eingangsbestätigung verschicken, ggf. erklären, wann die Teilnahmebestätigung folgt.
Die ersten Plätze schnellstmöglich bestätigen, um Verbindlichkeit zu schaffen.
Den TN die nächsten Schritte mitteilen.
Abgleich mit geplanter Anzahl der Teilnehmenden und Kriterien für die Vielfalt: Welche Gruppe fehlt?
Frühzeitig gezielt nachsteuern durch erneute Einladung an neue Stichprobe oder durch direkte Ansprache von Multiplikator:innen.
Bei längerer Zeitspanne von Teilnahmebestätigung bis zum Zoom-Link: Versand Kontakt per E-Mail halten, um Verbindlichkeit zur Teilnahme zu schaffen
Vorbereitungsarbeiten, z. B. Stichprobe ziehen, Einladungsbrief und Rückmeldebogen erstellen, …
Aktiv Transparenz über den Prozess gewährleisten, um Nachfragen zu vermeiden und das Gefühl einer guten Betreuung aufzubauen.
Wichtig: Kontakt zu den Angemeldeten halten!
Wichtig: Im Kontakt bleiben und Wertschätzung ausdrücken!
Überblick über die Teilnehmenden-Gruppen und den Anmeldestand behalten.
Bei der Multiplikator:innen-Ansprache auch eigene Kontakte nutzen und persönliche bzw. telefonische Ansprache wählen.
2 – 3 Tage vor Event den Link zum Online-Dialog verschicken. Gegebenenfalls nachfragen und Link nochmals am Tag des Bürgerdialogs versenden.
1
2
3
4
5