Titel: Gründung einer Schüler:innenfirma

Datum: 23.02.2024

| ##### Arbeitsziel | ##### Zeitraum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information über die Idee in der Lehrkräftekonferenz und Aufruf zur Mitarbeit | Mai |  |  |  |  |  |
| Auswahl der mitarbeitenden Lehrkräfte | Mai |  |  |  |  |  |
| Auftaktsitzung mit allen beteiligten Lehrkräften, der Schulleitung und externen Expert:innen (Unternehmensvertreter:innen etc.) Aufgabenverteilung |  | Juni/ Juli |  |  |  |  |
| Ideenwettbewerb zur Festlegung der inhaltlichen Firmentätigkeit |  |  |  | Sept./Okt. |  |  |
| Klärung wichtiger Rahmenbedingungen (rechtliche Grundlagen etc.) |  |  |  |  | Okt. |  |
| Auswahl der mitarbeitenden Schüler:innen |  |  |  |  |  | Nov. |
| Beginn der Firmentätigkeit (inner- und außerhalb des Unterrichts) |  |  |  |  |  | Nov. |